## Cronograma
INTENTUS REAL ESTATE — CRONOGRAMA IA-NATIVE
Ritmo: ~30h/semana ¦ Prioridade: CLM → CRM → Integrações ¦ Início: Sessão 52 (Março 2026)
# | Fase | Item | Horas Est. | Semana | Status | Descrição Técnica | Módulo | Dependências
1 | CLM: IA Agentic | Upgrade Copilot → Agentic Mode | 16h | S1-S2 | 🔲 Pendente | Copilot atual é chat simples. Upgrade para agente que executa ações: criar contrato, iniciar aprovação, buscar obrigações. Tool-use pattern com confirmação do usuário | CLM | —
2 | CLM: IA Agentic | Contract Analytics Avançado | 12h | S2-S3 | 🔲 Pendente | Dashboard de analytics com métricas de portfólio: valor total, distribuição por tipo/status, tempo médio de ciclo, taxa de renovação, previsão de vencimentos. Gráficos recharts + export PDF | CLM | —
3 | CLM: IA Agentic | Clause Library Inteligente (risk scoring) | 12h | S3 | 🔲 Pendente | Expandir Biblioteca de Cláusulas existente com: risk score por cláusula (1-5), categorização automática via IA, sugestão de cláusulas alternativas, histórico de aceitação/rejeição. Tabela clause_risk_scores + UI | CLM | —
4 | CLM: IA Agentic | AI-Powered Redlining Suggestions | 10h | S3-S4 | 🔲 Pendente | Quando usuário registra contestação no Redlining, IA sugere redação alternativa baseada na clause library + histórico de negociações anteriores. Edge Function + UI de sugestões | CLM | Clause Library (#3)
5 | CLM: IA Agentic | Bulk Operations em Contratos | 8h | S4 | 🔲 Pendente | Seleção múltipla na lista de contratos + ações em lote: transição de status, exportar CSV/XLSX, gerar relatório consolidado, atribuir responsável. Checkbox + toolbar de ações | CLM | —
6 | CLM: Compliance | Auto-Compliance Monitoring | 14h | S4-S5 | 🔲 Pendente | Monitoramento contínuo de conformidade: alertas de cláusulas expiradas, reajustes não aplicados, documentos pendentes, prazos legais. pg_cron + Edge Function + dashboard de compliance | CLM | —
7 | CLM: Compliance | Smart Notifications v2 (IA generativa) | 10h | S5-S6 | 🔲 Pendente | Upgrade notificações: mensagens contextuais geradas por IA (não templates estáticos), priorização inteligente, agrupamento por urgência, digest semanal com resumo executivo. Aprimorar clm-auto-notifications | CLM | —
8 | CLM: Compliance | Predictive Analytics — Renovações | 12h | S6 | 🔲 Pendente | Modelo preditivo para probabilidade de renovação baseado em: histórico de pagamentos, tempo de contrato, tipo de imóvel, comportamento do locatário. Score 0-100 + recomendações. Edge Function + UI no detalhe do contrato | CLM | —
9 | CLM: Compliance | Predictive Analytics — Inadimplência | 10h | S6-S7 | 🔲 Pendente | Expandir default-risk-ai existente com dados históricos reais (não apenas regras). Features: atraso médio, frequência de atraso, valor em aberto, sazonalidade. Retreinar modelo com dados do tenant | CLM | —
10 | CLM: Compliance | Conversational Contract Creation | 14h | S7 | 🔲 Pendente | Criar contratos via chat: usuário descreve em linguagem natural → IA extrai campos → pré-preenche formulário → usuário revisa e confirma. Fluxo chat-to-form integrado ao Copilot Agentic | CLM | Copilot Agentic (#1)
11 | CRM: Automações | Backend de Automações (Workflow Engine) | 20h | S7-S9 | 🔲 Pendente | Infraestrutura de execução para CommercialAutomations (hoje visual-only). Tabelas: automation_rules, automation_executions, automation_logs. Engine: pg_cron trigger → Edge Function avalia regras → executa ações (notificação, atribuição, mudança de status). 4 tipos: SLA, follow-up, reativação, nurturing | CRM | —
12 | CRM: Automações | Lead Scoring Automático | 12h | S9-S10 | 🔲 Pendente | Score 0-100 baseado em: interações (visitas, mensagens), perfil (renda, tipo imóvel), comportamento (tempo no funil, documentos enviados), engagement. Tabela lead_scores + recálculo periódico (pg_cron) + UI no Kanban com badge de score | CRM | Workflow Engine (#11)
13 | CRM: Automações | Relatórios Avançados Exportáveis | 10h | S10 | 🔲 Pendente | Expandir CommercialReports com: filtros avançados (período, corretor, tipo), gráficos interativos, export XLSX/PDF, comparativo mensal, ranking de corretores, funil por etapa. Usar recharts + export via xlsx/pdf skill | CRM | —
14 | CRM: Intelligence | Matching Imóvel-Cliente com IA | 12h | S10-S11 | 🔲 Pendente | Quando novo lead chega, IA sugere imóveis compatíveis (área, preço, bairro, tipo). Quando novo imóvel é cadastrado, sugere leads interessados. Edge Function + UI de sugestões no deal card | CRM | Lead Scoring (#12)
15 | CRM: Intelligence | Pipeline Visual Avançado | 10h | S11 | 🔲 Pendente | Upgrade KanbanBoard: drag-and-drop com animação, mini-cards com KPIs, filtros visuais (por corretor, valor, prazo), agrupamento por prioridade, timeline horizontal alternativa. Melhoria incremental | CRM | —
16 | CRM: Intelligence | Supabase Generated Types (TS-02) | 4h | S11 | 🔲 Pendente | Rodar supabase gen types, atualizar types.ts, remover 26+ casts as unknown as em hooks/componentes. Melhoria de type safety codebase-wide | Infra | —
17 | Integrações | E-Signature Nativa (ClickSign) | 12h | S12-S13 | 🔲 Pendente | Integração real com ClickSign API: criar envelope, adicionar signatários, enviar para assinatura, webhook de status, download documento assinado. Substituir workaround manual | Integração | —
18 | Integrações | WhatsApp Business API | 16h | S13-S14 | 🔲 Pendente | Integração com WhatsApp Cloud API (Meta): enviar mensagens template, receber respostas, notificações de lead/contrato via WhatsApp, chatbot básico. Edge Function + webhook + UI de conversa no deal card | Integração | —
19 | Integrações | Integração Portais BR (ZapImóveis/VivaReal/OLX) | 20h | S14-S16 | 🔲 Pendente | Publicação automática de imóveis nos portais brasileiros. API de cada portal + sync bidirecional (leads incoming). Mapeamento de campos Intentus→Portal. Painel de status por anúncio | Integração | —
20 | Integrações | Mobile App (PWA Progressive Web App) | 20h | S16-S18 | 🔲 Pendente | Versão mobile como PWA: manifest.json, service worker, responsive redesign das telas críticas (dashboard, deals kanban, contratos lista), notificações push, camera para fotos de vistorias. Não é app nativo — é web otimizado | Integração | —
TOTAL |  |  | 0 | ~18 semanas |  | Ritmo ~30h/semana → conclusão estimada: Julho 2026

## Resumo por Fase
RESUMO POR FASE
# | Fase | Horas | Semanas | Itens | Objetivo
1 | CLM: IA Agentic & Analytics | 58h | S1 → S4 | 5 itens | Transformar o CLM em plataforma inteligente: copilot que age, analytics que prevê, cláusulas que se auto-avaliam
2 | CLM: Compliance & Intelligence | 60h | S4 → S7 | 5 itens | Monitoramento contínuo, notificações inteligentes, predição de renovações e inadimplência, criação conversacional
3 | CRM: Automações & Reporting | 42h | S7 → S10 | 3 itens | Backend real para automações (hoje visual-only), lead scoring automático, relatórios exportáveis profissionais
4 | CRM: UX & Intelligence | 26h | S10 → S11 | 3 itens | Matching imóvel-cliente por IA, pipeline visual avançado, limpeza de tipos TypeScript
5 | Integrações Externas | 68h | S12 → S18 | 4 itens | ClickSign, WhatsApp, portais imobiliários BR, mobile PWA — tudo que depende de API externa
TOTAL |  | 254h | ~18 semanas | 20 itens | Conclusão estimada: Julho 2026
LEGENDA
Fase 1 — CLM: IA Agentic & Analytics
Fase 2 — CLM: Compliance & Intelligence
Fase 3 — CRM: Automações & Reporting
Fase 4 — CRM: UX & Intelligence
Fase 5 — Integrações Externas (última etapa)