INTENTUS REAL ESTATE

_______________

Relatorio de Progresso

Plano CRM IA-Native

Status de Execucao — Sessao 80

15 de Marco de 2026

Pair Programming: Claudinho (Claude) + Buchecha (MiniMax M2.5)

# 1. Sumario Executivo

Este relatorio apresenta o progresso da implementacao do plano CRM IA-Native para a plataforma Intentus Real Estate. O plano foi desenhado na sessao 73 (15/03/2026) com base em benchmarking contra 5 lideres de mercado (Follow Up Boss, Kenlo, HubSpot, Pipedrive, Sell.Do) e cobre 37 funcionalidades em 4 fases.

| Modulo | Progresso | Horas |
| --- | --- | --- |
| CLM F1 — IA Agentic & Analytics | 5/5 (100%) | ~58h concluidas |
| CLM F2 — Compliance & Intelligence | 5/5 (100%) | ~60h concluidas |
| CRM F1 — Fundamentos IA-Native | 7/13 (54%) | ~106h de ~134h |
| CRM F2 — Inteligencia & Comunicacao | 0/11 (0%) | ~152h pendentes |
| CRM F3 — Captacao & Engajamento | 0/9 (0%) | ~134h pendentes |
| CRM F4 — Escala & Diferenciacao | 0/4 (0%) | ~94h pendentes |
| TOTAL GERAL | 17/47 (36%) | ~224h de ~632h |

Ritmo atual: ~30h/semana (intensivo). A Fase 1 do CRM esta 54% concluida com 7 de 13 itens entregues. O modulo CLM IA-Native esta 100% production-ready e verificado em producao.

# 2. CLM IA-Native — Concluido (10/10)

O modulo CLM (Contract Lifecycle Management) teve suas 2 fases IA-Native completamente implementadas entre as sessoes 53 e 63, com verificacao final na sessao 72 (19 bugs encontrados e corrigidos). O CLM esta production-ready em app.intentusrealestate.com.br.

## 2.1 Fase 1 — IA Agentic & Analytics (~58h)

| # | Item | Sessao | Edge Function |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Copilot Agentic Mode | 53 | copilot v11 |
| 2 | Contract Analytics Avancado | 54 | clm-ai-insights v7 |
| 3 | Clause Library Inteligente | 55 | extract-clauses-ai v6 |
| 4 | AI-Powered Redlining Suggestions | 56 | redlining-ai v1 |
| 5 | Bulk Operations | 57 | Frontend only |

## 2.2 Fase 2 — Compliance & Intelligence (~60h)

| # | Item | Sessao | Edge Function |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Auto-Compliance Monitoring | 58 | clm-compliance-monitor v1 |
| 2 | Smart Notifications v2 | 59 | clm-auto-notifications v2 |
| 3 | Predictive Analytics Renovacoes | 60 | predictive-renewals-ai v1 |
| 4 | Predictive Analytics Inadimplencia | 61 | predictive-default-ai v1 |
| 5 | Conversational Contract Creation | 62-63 | copilot v11 (Dashboard) |

# 3. CRM F1 — Fundamentos IA-Native (7/13)

A Fase 1 do CRM foca nos fundamentos IA-Native: engine de automacao com backend real, pipeline customizavel, feed de acoes, lead scoring, deteccao de negocios estagnados, distribuicao inteligente de leads e templates de automacao. Dos 13 itens planejados, 7 ja foram concluidos (~106h de ~134h estimadas).

| ID | Item | Est. | Sessao | Status | EF/Versao |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | Engine de Automacao (Workflow Engine) | ~24h | 74 | Concluido | commercial-automation-engine v2 |
| A02 | Multi-Funil Customizavel | ~16h | 75 | Concluido | Frontend + DB |
| P03 | Pulse/Feed Central de Acoes | ~20h | 76 | Concluido | commercial-pulse-feed v1 |
| P04 | Lead Scoring Automatico com IA | ~16h | 77 | Concluido | commercial-lead-scoring v1 |
| P05 | Stalled Deals Detection | ~8h | 78 | Concluido | commercial-stalled-deals v1 |
| L05 | Distribuicao Inteligente de Leads | ~12h | 79 | Concluido | commercial-lead-distribution v1 |
| A02 | Templates de Automacao Pre-Configurados | ~10h | 80 | Concluido | Frontend only |
| L02 | Captacao Multi-Canal IA | ~14h | -- | Pendente | -- |
| L03 | Chatbot IA 24/7 para Leads | ~16h | -- | Pendente | -- |
| I05 | Assistente IA para Corretores | ~12h | -- | Pendente | -- |
| P02 | Cards Customizaveis no Pipeline | ~8h | -- | Pendente | -- |
| P06 | Pipeline Analytics Dashboard | ~10h | -- | Pendente | -- |
| G01 | Metas Inteligentes IA | ~8h | -- | Pendente | -- |

## 3.1 Itens Concluidos — Detalhes

A01 — Engine de Automacao

Backend real para automacoes comerciais. 7 actions, 8 executors (tarefa, notificacao, lembrete, email, mover_deal, atribuir_responsavel, atualizar_campo, webhook). Condicoes JSONB com 10 operadores. Sequencias multi-step com delay. 12 triggers conectados em hooks CRM. pg_cron hourly + daily.

A02 — Multi-Funil Customizavel

Sistema dinamico multi-funil com tabelas normalizadas (pipeline_templates + pipeline_columns). 3 pipelines seed (Vendas, Locacao, Administracao). Pagina admin PipelineManager com drag-less reorder, multi-select de statuses, WIP limits. DealsList reescrito com seletor de funil.

P03 — Pulse/Feed Central de Acoes

Feed unificado de todas as acoes CRM com 17 event types, priority scoring e urgency scoring client-side. Edge Function com 4 actions (get_feed, get_insights, backfill, mark_read). 8 trigger wirings em 3 hooks CRM. Pagina com KPIs, insights IA, timeline, filtros e paginacao.

P04 — Lead Scoring Automatico com IA

Scoring hibrido (rule-based + AI boost via Gemini 2.0 Flash) com 8 fatores ponderados: completude de dados, qualidade da fonte, presenca de budget, recencia de engajamento, match de interesse, demanda regional, contagem de interacoes, boost IA. Thresholds: hot >= 70, warm >= 40, cold < 40.

P05 — Stalled Deals Detection

Deteccao de negocios estagnados com scoring multi-fator (dias parado, contato, valor, criticidade). Thresholds dinamicos baseados em wip_limit das pipeline_columns. Sugestoes de acao via IA. Widget collapsible com KPIs + StallBadge no kanban.

L05 — Distribuicao Inteligente de Leads

Auto-assign de leads com 5 estrategias (round_robin, workload, score, region, hybrid) e 5 fatores ponderados (workload, expertise, region, performance, availability). Pagina admin com 3 tabs: configuracao, dashboard, historico. Wiring automatico no useCreateLead.

A02 — Templates de Automacao Pre-Configurados

11 templates prontos em 6 categorias (follow_up, reativacao, boas_vindas, pipeline, financeiro, produtividade). Pure frontend — useAutomationTemplates.ts com constants + templateToParams() deep clone. Galeria visual na tab Templates do CommercialAutomations.

## 3.2 Itens Pendentes — F1 (6 restantes, ~68h)

L02 — Captacao Multi-Canal IA (~14h)

Captacao de leads via multiplos canais (portais, site, redes sociais, WhatsApp) com deduplicacao automatica e enrichment via IA.

L03 — Chatbot IA 24/7 para Leads (~16h)

Chatbot conversacional para qualificacao automatica de leads 24h, com handoff para corretor humano.

I05 — Assistente IA para Corretores (~12h)

Assistente pessoal por corretor com sugestoes de acoes, scripts de venda e coaching em tempo real.

P02 — Cards Customizaveis no Pipeline (~8h)

Campos e layout dos cards do kanban customizaveis por usuario/tenant.

P06 — Pipeline Analytics Dashboard (~10h)

Dashboard de analytics do pipeline com metricas de conversao, velocidade, bottlenecks e forecasting.

G01 — Metas Inteligentes IA (~8h)

Sistema de metas com sugestao via IA baseada em historico, sazonalidade e capacidade da equipe.

# 4. Fases Futuras (F2, F3, F4)

## 4.1 Fase 2 — Inteligencia & Comunicacao (0/11, ~152h)

| ID | Item | Est. | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| I01 | AI Sales Assistant (Copilot CRM) | ~20h | Pendente |
| I02 | Matching Imovel-Cliente com IA | ~16h | Pendente |
| I03 | Relatorios IA com Narrativa | ~12h | Pendente |
| I04 | Forecasting de Receita | ~14h | Pendente |
| C01 | Email Integrado ao CRM | ~16h | Pendente |
| C04 | Conversation Intelligence | ~14h | Pendente |
| E01 | Calendario de Visitas Avancado | ~10h | Pendente |
| E02 | Exclusividades IA | ~10h | Pendente |
| I06 | ROI por Canal de Captacao | ~10h | Pendente |
| I07 | Win/Loss Analysis | ~14h | Pendente |
| A03 | Workflow Visual Builder | ~16h | Pendente |

## 4.2 Fase 3 — Captacao & Engajamento (0/9, ~134h)

| ID | Item | Est. | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| C02 | WhatsApp Business API | ~20h | Pendente |
| C03 | Campanhas Nurturing Multi-Canal | ~16h | Pendente |
| L04 | Prospector IA (Captacao Ativa) | ~14h | Pendente |
| L06 | Deteccao de Duplicados IA | ~10h | Pendente |
| A04 | Follow-up Inteligente IA | ~12h | Pendente |
| A05 | SLA Engine | ~12h | Pendente |
| E03 | Integracao Portais BR | ~20h | Pendente |
| G02 | Ranking Gamificacao | ~16h | Pendente |
| P07 | Deal Forecast IA | ~14h | Pendente |

## 4.3 Fase 4 — Escala & Diferenciacao (0/4, ~94h)

| ID | Item | Est. | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| M01 | PWA Mobile-First | ~30h | Pendente |
| C05 | Conversation Intelligence Avancada | ~20h | Pendente |
| G03 | Coaching IA para Corretores | ~20h | Pendente |
| M02 | Filtros Avancados + Views Customizaveis | ~24h | Pendente |

# 5. Edge Functions Criadas (CRM)

As seguintes Edge Functions foram criadas e deployadas no Supabase durante a implementacao do CRM F1:

| Function | Versao | Linhas | Descricao |
| --- | --- | --- | --- |
| commercial-automation-engine | v2 | 891 linhas | 7 actions, 8 executors, JSONB conditions, multi-step |
| commercial-pulse-feed | v1 | 464 linhas | 4 actions, 17 event types, backfill, insights |
| commercial-lead-scoring | v1 | 604 linhas | 4 actions, 8 fatores, AI boost Gemini 2.0 Flash |
| commercial-stalled-deals | v1 | 464 linhas | 3 actions, 4-factor scoring, IA suggestions |
| commercial-lead-distribution | v1 | 741 linhas | 4 actions, 5-factor scoring, 5 strategies |

Todas as Edge Functions seguem o padrao self-contained com CORS whitelist (app.intentusrealestate.com.br + intentus-plataform.vercel.app), auth/tenant resolution via profiles.user_id, e deploy via Supabase MCP.

# 6. Timeline Estimada

Considerando o ritmo atual de ~30h/semana:

| Fase | Horas | Semanas | Previsao |
| --- | --- | --- | --- |
| CRM F1 (restante) | ~68h | ~2.3 sem | Abril 2026 |
| CRM F2 | ~152h | ~5.1 sem | Maio 2026 |
| CRM F3 | ~134h | ~4.5 sem | Junho 2026 |
| CRM F4 | ~94h | ~3.1 sem | Julho 2026 |
| TOTAL RESTANTE | ~448h | ~15 sem | Julho 2026 |

# 7. Conclusao

O plano CRM IA-Native esta progredindo conforme planejado. O modulo CLM IA-Native foi concluido com sucesso (10/10 itens, production-ready). No CRM, 7 dos 13 itens da Fase 1 foram implementados, cobrindo a infraestrutura fundamental: engine de automacao com backend real, pipelines customizaveis, feed unificado de acoes, lead scoring com IA, deteccao de negocios estagnados, distribuicao inteligente de leads e templates pre-configurados.

Os 6 itens restantes da F1 (captacao multi-canal, chatbot IA, assistente para corretores, cards customizaveis, pipeline analytics e metas inteligentes) representam ~68h de trabalho. As fases F2 a F4 cobrem funcionalidades avancadas como AI Sales Assistant, WhatsApp API, integracoes com portais BR, PWA mobile e conversation intelligence.

Todo o desenvolvimento segue o padrao de pair programming Claudinho (Claude) + Buchecha (MiniMax M2.5) com code review obrigatorio, auto-save de decisoes e verificacao de build TypeScript a cada sessao.